## PLAN ANUAL SGSST 2020
| CRONOGRAMA DE SEGURIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [14 empty] | Código: FOR-INFOTEP-11
Versión: 03
Página 1 de 1
OBJETIVO: | implementar la normatividad exigida por el ministerio de trabajo a traves de la mejora continua elsistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo,propiciando bienestar y la salud de todos los colaboradores,previniendo enfermedades y accidentes laborales, promoviendo habitos de vida saludable y dando cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en materia de SST
ALCANCE: | En todos los funcionarios infotep
META: | llevar a cabo el 95% de las actividades del plan estrategico SGSST para la vigencia
MARCO LEGAL:
PERIODO / TRIMESTRE: | 1er Trim. Ene-Mar
1er Trim. Ene-Mar
2do Trim. Abr-Jun
3er Trim. Jul-Sep
4to Trim. Oct-Dic
|  | METAS | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | ANALISIS DE AVANCE CUALITATIVO | AVANCE CUANTITATIVO
ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PLAN DE EMERGENCIAS | Revision e inclusion de las modificaciones de los espacios fisicos de la institucion | Actualizacion del Plan de Emergencia | Grupo de Brigadista y Apoyo del SG-SST | bar: CRONOGRAMA MARZO
Inspeccion de los elementos como: botiquines, extintores, camillas, señalizaciones | bar: CRONOGRAMA MARZO
Realizacion de ajustes del documentos del plan de emergencia de la vigencia | bar: CRONOGRAMA MARZO
Socializacion a todos los funcionarios del plan de emergencia | bar: CRONOGRAMA ABRIL
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE BRIGADAS Y TRABAJADORES. | Talleres practicos de entrenamiento de primeros auxilio, evaluacion, incendio | No. 16 brigasdista capacitados | Talento Humano y Apoyo del SG - SST | bar: CRONOGRAMA ABRIL to CRONOGRAMA MAYO
SIMULACRO | identificacion de la simulacion del simulacro | Simulacro | Grupo de Brigadista , Apoyo del SG-SST, Funcionarios | bar: CRONOGRAMA MAYO
Invitacion a las diferentes entidades, grupo de brigadista de la institucion para su acompañamiento | bar: CRONOGRAMA JUNIO
Realizacion del simulacro | bar: CRONOGRAMA JUNIO
Evaluacion del simulacro | bar: CRONOGRAMA JUNIO
ORDEN Y ASEO | Ejecutar las actividades del programa de orden y aseo, limpieza y desinfección | Espacios limpios de la Institucion | Apoyo SG-SST
Talleres practico de las 5S | bar: CRONOGRAMA ABRIL
Realizar seguimiento de las 5S en la insitucion | bar: CRONOGRAMA MAYO
REALIZAR INSPECCIONES LOCACTIVA | Realizar inspecciones locativas | Lugar de trabajo seguro y adecuado | Comité copasst, compras y mantenimientos y apoyo SG-SST | bar: CRONOGRAMA FEBRERO; CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA JUNIO; CRONOGRAMA AGOSTO
Reportar condiciones insegura
Seguimiento | bar: CRONOGRAMA FEBRERO to CRONOGRAMA AGOSTO
REALIZAR ESTADISTICA E INFORME DE AUSENTISMO LABORAL SEGÚN ORIGEN PRESENTADA | Identificar el ausentismo reportado | Informe de ausentismo por origen | Apoyo SG-SST
Clasificar los ausentismos por origen: comun, laboral permiso
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN | Actualizar la caracterizacion de los funcionarios | Base de dato actualizada | Apoyo SG-SST | bar: CRONOGRAMA FEBRERO; CRONOGRAMA AGOSTO
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CARDIOVASCULAR Y VISUAL) | Ejecutar actividades de prevención de Enfermedades (Cardiovascular y Visual) | Mejorar el estilo de vida en un 60% de los funcionarios con diagnosticos cardiovasculares Mejorar las condiciones en un 50% de los funcionarios con diagnosticos visual | Talento Humano y Apoyo del SG - SST | bar: CRONOGRAMA FEBRERO to CRONOGRAMA JUNIO; CRONOGRAMA AGOSTO
ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES | Ejecutar las actividades de programa estilos de vida y entorno saludable, con los funcionarios, según resultados de examenes medicos laborales. | El 50% de los funcionarios con habitos de estilo de vida saludables | Talento Humano, Apoyo del SG - SST y Bienestar Universitario | bar: CRONOGRAMA FEBRERO to CRONOGRAMA JUNIO; CRONOGRAMA AGOSTO
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BIOMECANICO Y PSICOSOCIAL | Ejecutar actividades del programa de Vigilancia Epidemiológica en prevención de Enfermedades de origen laboral (Biomecánico y Psicosocial). | Charlas de higiene postural, manejo de carga laboral, motivacion laboral, estrés El 10% de los funcionarios que realicen pausas activa en su jornada laboral. El 20% de los funcionarios que adopte una correcta higiene postural en su puesto de trabajo | Talento Humano, Apoyo del SG - SST y Bienestar Universitario | bar: CRONOGRAMA FEBRERO; CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA JUNIO; CRONOGRAMA AGOSTO
COPASST | Realizar reuniones y reportar las actas mensuales | 12 reuniones mensuales | Talento Humano y Apoyo del SG - SST
COMITÉ DE CONVIVENCIA | Realizar reuniones y reportar las actas mensuales | 12 reuniones mensuales | Talento Humano y Apoyo del SG - SST
COMITÉ DE BRIGADAS | Realizar reuniones y reportar las planillas de asistencia | 3 reuniones | Talento Humano y Apoyo del SG - SST | bar: CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA AGOSTO
SEGUIMIENTO | Realizar suguimiento permanente a las actividades programadas | Informe de seguimiento del SG-SST | Talento Humano y Apoyo del SG - SST
|  | Subtotal | [14 empty] | #DIV/0!
TOTAL